## 2019 명시이월-1114
명 시 이 월 사 업 조 서
▣ 일반회계
(단위:원)
순번 | 부 서 | 세부사업 | 사 업 명 | 통 계 목 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 | 비고
|  | 합 계 | 167개 사업 |  | 63509673000 | 44960386110
1 | 성장동력실 | 기업유치활동 지원 | 목포대양산업단지 지방투자촉진 보조금 | 민간자본 사업보조 | 7599461000 | 2725800000 | - 사업정산 지연에 따른 보조금 집행시기 미도래 - 정산시기 : 2019. 4. ~ 5월(가리미, 선진수산, 대천김)
2 | 기획에산과 | 지역발전 역량강화 | 해안내륙권 연계협력형 지역계획 실행용역(국,도.시 공동분담) | 연구용역비 | 75000000 | 75000000 | - 기본구상 용역 미완료(2018.12 준공예정)로 인한 실행 용역 발주 미도래 - 용역기간 : 2018.12 ~ 2019.9(9개월)
3 | 기획에산과 | 시정 종합계획 | 서남권 종합발전 기본구상 수립용역 | 연구용역비 | 87000000 | 87000000 | - 서남권 종합발전 기본구상 용역을 2018년11월 발주하여 2019년 4월 완료예정으로 집행 시기 미도래
4 | 일자리정책과 | 희망근로 지원사업 | 희망근로 지원사업 | 기간제 근로자등 보수 | 6408183000 | 2800000000 | - 희망근로 지원사업 추가 실시로 2개월간 사업을 실시할 예정 - 사업이 11월 중순부터 시작될 예정, 한달치 사업비 이월
5 | 일자리정책과 | 희망근로 지원사업 | 희망근로 지원사업 | 재료비 | 360556000 | 200000000 | - 희망근로 지원사업 추가 실시로 2개월간 사업을 실시할 예정 - 사업이 11월 중순부터 시작될 예정, 한달치 사업비 이월
6 | 일자리정책과 | 청년 마을로 프로젝트 | 전남 청년 마을로 프로젝트 | 민간경상 사업보조 | 418098000 | 300000000 | - 사업의 연속성과 정부예산교부지연으로 금년분 인건비 등을 제외한 사업비 이월 |  | 변경
7 | 일자리정책과 | 전남 청년 내일로 프로젝트 | 전남 청년 내일로 프로젝트 | 민간경상 사업보조 | 331200000 | 260000000 | - 사업의 연속성과 정부예산교부지연으로 금년분 인건비 등을 제외한 사업비 이월 |  | 변경
8 | 일자리정책과 | 지식공유형 청년 창업 일자리사업 | 지식공유형 청년 창업 일자리사업 | 민간경상 사업보조 | 70270000 | 70270000 | - 2018년 10월부터 2019년 9월까지 사업으로 2019년으로 사업이 이월되므로 사업비 이월
9 | 일자리정책과 | 청년농수산유통활동가 육성사업 | 청년농수산유통활동가 육성사업 | 민간경상 사업보조 | 168491000 | 168491000 | - 2018년 11월부터 2019년 10월까지 사업으로 2019년으로 사업이 이월되므로 사업비 이월
10 | 일자리정책과 | 청년일자리창출지원 | 전남 청년 근속장려금 지원사업 (전남형 청년인턴제) | 민간경상사업보조 | 132000000 | 95830000 | - 목포시 소재 5명 이상 300명 이하의 중소기업 취업한 만 18~39세 청년 1인당 최대 3년간 1,200만원 지원 (청년 700, 기업 500)중소기업 인력난 해소와 청년 일자리 창출 ① 2,3년차 청년 근속장려금은 분기별로 지급, '18년 4/4분기 지원금은 '19년 1월 지급예정(37,250천원) ② '18년도 청년 근속장려금은 '17년도 이월액(152,280천원)으로 先집행, 부족액 '18년도 본예산으로 집행 ※ 전남도 지침 : 당해년도 미집행액을 다음연도로 이월하여 집행
11 | 일자리정책과 | 목포 청년 잡고 (JOB GO) 사업 | 목포 청년 잡고(JOB GO) 사업 | 기간제근로자등보수 | 121500000 | 89000000 | - 구직활동비는 先본인부담 後 비용청구로 10월분 ~ 12월분 집행 가능금액 예측불가 - 4대보험료 '18년 12월분을 '19년 1월에 집행예정
12 | 일자리정책과 | 목포 청년 잡고 (JOB GO) 사업 | 목포 청년 잡고(JOB GO) 사업 | 민간경상사업보조 | 358000000 | 178000000 | - '18년 10월분~11월분 집행예상액(133,249천원)을 '18년에 집행, 12월분 '19년 1월 집행예정 - 잔여액으로 '19년 2월까지 연속 근로 진행
13 | 일자리정책과 | 중소기업경쟁력강화(보조) | 지방투자촉진보조금(한국메이드) | 민간자본사업보조 (이전재원) | 680000000 | 204000000 | - 산자부 고시에 의거 보조금의30%는 사업종료 후(19.7.31) 실제투자현장 확인 후 추가지급 결정
14 | 일자리정책과 | 중소기업경쟁력강화(보조) | 지방투자촉진보조금(케이씨) | 민간자본사업보조 (이전재원) | 3575472000 | 1072644000 | - 산자부 고시에 의거 보조금의30%는 사업종료 후(20.6.30) 실제투자현장 확인 후 추가지급 결정
15 | 회계과 | 청사환경유지관리 | 대성동 주민센터 신축공사 | 시설비 | 331730000 | 331730000 | - 신축부지 토지,건물 소유자와 보상가액 차이로 보상 및 착공지연으로 신축부지 위치변경 추진 중
16 | 노인장애인과 | 치매전담형 요양시설 /주야간보호시설 신축 | 치매전담형 요양시설 신축 | 시설비 | 985005000 | 985005000 | - 시설운영자 공모 미선정
17 | 노인장애인과 | 치매전담형 요양시설 /주야간보호시설 신축 | 치매전담형 주야간보호시설 신축 | 시설비 | 196762000 | 196762000 | - 치매전담요양시설 신축은 2개년('18~'19)사업, '19년 예산 및 '18년 시비(21,863천원)확보 후 사업추진 가능 - 2018년 국도비 예산 명시이월
18 | 노인장애인과 | 경로당 시설 확충 | 하나노인복지관 개보수 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 당초 개보수 사업 변경에 따른 공기부족
19 | 노인장애인과 | 경로당 시설 확충 | 연동 인근 경로당 신설 부지 매입비 | 시설비 | 50000000 | 50000000 | - 토지소유자 변심, 부지매입 무산
20 | 노인장애인과 | 경로당 운영지원 | 경로당 공기청정기 지원 | 자산취득비 | 450800000 | 450800000 | - 사업세부사업 미확정
21 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 유일경로당 개보수 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
22 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 수성경로당 개보수 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
23 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 용당1동,이로동 관내 경로당 환경개선 | 시설비 | 25000000 | 25000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
24 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 용당2동,연동 경로당 환경개선 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
25 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 삼학동, 하당동 관내 경로당 환경개선 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
26 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 상동, 옥암동, 삼향동 경로당 시설보수 | 시설비 | 25000000 | 25000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
27 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 삼학하이츠 경로당 개보수 | 시설비 | 48000000 | 48000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
28 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 이랜드노인복지관 기능보강 | 시설비 | 400000000 | 400000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
29 | 노인장애인과 | 노인복지증진사업(보조) | 하당 노인복지관 기능보강 | 시설비 | 100000000 | 100000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
30 | 노인장애인과 | 화장로 개보수 | 목포 추모공원 화장로 개보수 | 시설비 | 372000000 | 372000000 | - 2018년도제2회 추경예산 확보사업으로 설계용역추진(3개월) 중, 연내 완공불가
31 | 여성가족과 | 청소년시설 확충(하당청소년문화의집 건립) | 하당청소년문화의집 시설부대비 | 시설부대비 | 8871000 | 4551000 | - '18.12월에 준공(예정)됨에 따라'19.1~2월에 운영 위탁기관 선정 및 비품구입 이후 준공식(개소식) 개최 예정
32 | 여성가족과 | 한부모가족복지시설 기능보강 | 성모의 집 기능보강사업 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 388874000 | 388874000 | - 기능보강사업 사업변경(개축 ->신축)에 따른 여가부 승인 변경내시 확정 - 현재 시설에서 BF인증 등 건축설계도서 작성중, - 11월~12월 중 기본설계 심의 중
33 | 여성가족과 | 아동복지시설 기능보강 | 아동양육시설 성덕원 기능보강사업 | 시설비 | 108564000 | 108564000 | - 설계검토 및 수정보완 중, 공기부족
34 | 여성가족과 | 아동복지시설 기능보강 | 아동양육시설 목포자립생활관 기능보강사업 | 시설비 | 91018000 | 91018000 | - 기능보강 설계서 작성 중, 공기부족
35 | 관광과 | 외달도 해수풀장,해수욕장 운영 | 외달도 해수풀장 편입 보상비 | 시설비 | 65000000 | 65000000 | - 사업부지에 대한 보상협의 중으로 시기 미도래
36 | 관광과 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 사무관리비 | 361000000 | 361000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
37 | 관광과 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 행사운영비 | 430000000 | 430000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
38 | 관광과 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 국내여비 | 9000000 | 9000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
39 | 관광과 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 연구용역비 | 60000000 | 60000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
40 | 관광과 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 행사실비보상금 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
41 | 관광과 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 기타보상금 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
42 | 관광과 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 시설비 | 596220000 | 596220000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
43 | 관광과 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 목포 음식관광특화거리 조성사업 | 시설부대비 | 3780000 | 3780000 | - 정리추경 반영사업(공기 부족)
44 | 관광과 | 관광활성화지원 | 관광안내체계구축지원사업 -관광안내표지판 신설 및 개보수 | 시설비 | 40000000 | 40000000 | - 해상케이블카 개통 지연에 따른 사업 시기 미도래
45 | 관광과 | 관광활성화지원 | 해상케이블카 관광안내소 추가설치(상,하부 주차장) | 시설비 | 30000000 | 18000000 | - 해상케이블카 개통 지연에 따른 사업 시기 미도래
46 | 관광과 | 대한민국테마여행10선 남도맛기행 | 테마여행10선사업 | 시설비 | 397120000 | 379214000 | - 2018.9월 문화체육관광부 사업승인 결정으로 공기 부족
47 | 관광과 | 대한민국테마여행10선 남도맛기행 | 테마여행10선사업 | 시설부대비 | 2880000 | 2880000 | - 2018.9월 문화체육관광부 사업승인 결정으로 공기 부족
48 | 관광과 | 대한민국테마여행10선 남도맛기행(경상보조) | 대표음식점 경쟁력강화 메뉴판제작 | 사무관리비 | 35000000 | 35000000 | - 2018.9월 문화체육관광부 사업승인 결정으로 공기 부족
49 | 관광과 | 대한민국테마여행10선 남도맛기행(경상보조) | 아카데미개최 | 행사운영비 | 20000000 | 6000000 | - 2018.9월 문화체육관광부 사업승인 결정으로 공기 부족
50 | 관광과 | 대한민국테마여행10선 남도맛기행(경상보조) | 민간위탁사업 | 민간위탁금 | 75000000 | 75000000 | - 2018.9월 문화체육관광부 사업승인 결정으로 공기 부족
51 | 관광과 | 대한민국테마여행10선 남도맛기행(경상보조) | 여행자플랫폼조성 | 시설비 | 80000000 | 80000000 | - 2018.9월 문화체육관광부 사업승인 결정으로 공기 부족
52 | 관광과 | 대한민국테마여행10선 남도맛기행(경상보조) | 여행자쉼터시설 | 민간자본사업 보조(이전재원) | 20000000 | 20000000 | - 2018.9월 문화체육관광부 사업승인 결정으로 공기 부족
53 | 관광과 | 해상케이블카 설치 | 유달산 주차장 인근 진입로 확장 | 시설비 | 595680000 | 576018000 | - 제2회 추경 확보예산(공기부족)
54 | 관광과 | 해상케이블카 설치 | 유달산 주차장 인근 진입로 확장 | 시설부대비 | 4320000 | 4320000 | - 제2회 추경 확보예산(공기부족)
55 | 관광과 | 해상케이블카 설치 | 유달산 주차장 편입보상비 | 시설비 | 500000000 | 500000000 | - 제2회 추경 확보예산(보상협의 중)
56 | 관광과 | 해넘이 스카이워크 설치 | 스카이워크 조성사업 추진 | 시설비 | 397140000 | 397140000 | - 기본 및 실시설계 용역중(공기부족)
57 | 관광과 | 해넘이 스카이워크 설치 | 스카이워크 조성사업 추진 | 시설부대비 | 2860000 | 2860000 | - 기본 및 실시설계 용역중(공기부족)
58 | 해양항만과 | 목포항 활성화 | 목포항 컨테이너 화물유치 인센티브 지원 | 민간자본사업보조 (이전재원) | 300000000 | 300000000 | - 화주 또는 물류기업, 선사 측의 연간실적으로 익년 1월, 목포항 화물유치 지원사업 심의위원회 의결 후 지급예정
59 | 수산진흥과 | 서남권친환경수산종합지원단지조성 | 서남권친환경수산종합지원단지조성 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 5490800000 | 5490800000 | - 시설배치 변경에 따른 공사지연(공정율 40%) 및 사업기간 연장(당초 18년, 변경 19년)으로 실적저조
60 | 수산진흥과 | 수산물산지가공시설건립사업 | 수산물산지가공시설 지원사업 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 2254000000 | 2254000000 | - 보조사업자 사업 진척 부진
61 | 수산진흥과 | 마른김 가공용수 정수시설사업 | 마른김 가공용수 정수시설 지원사업 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 1420000000 | 1420000000 | - 보조사업자 사업 진척 부진
62 | 수산진흥과 | 수산식품지원센터 BI 리모델링 | 수산식품지원센터 BI 리모델링 | 시설비 | 600000000 | 600000000 | - 제3회 추경예산편성으로 사업시기 미도래
63 | 수산진흥과 | 목포수협 면세유공급시설 개선사업 | 목포수협 면세유공급시설 개선사업 | 민간자본 사업보조 (자체재원) | 600000000 | 600000000 | - 당초 시설부지 별도 부지 추진예정이었으나, - 서남권친환경수산종합지원단지사업 총사업비 사업으로 변경추진 협의(기획재정부)로 지연
64 | 수산진흥과 | 연안어업구조조정사업 | 연안어업 구조조정사업 | 기타보상금 | 563730000 | 563730000 | - 선정공고 및 선체확인, 감정평가 등을 위한 절대 공기부족
65 | 수산진흥과 | 어업인 편익시설지원사업 | 어업인 편익시설 지원사업 | 시설비 | 375000000 | 375000000 | - 부지선정 기일소요에 따른 사업 미완료(용역 준비 중)
66 | 수산진흥과 | 조건불리지역 수산직불제 지원사업 | 조건불리지역 수산직불제(직불금) | 기타보상금 | 96000000 | 96000000 | - 대상자 선정에 따른 검증 절차 이행 중으로 지연
67 | 수산진흥과 | 자율관리 공동체 사업 | 자율관리어업육성사업 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 72000000 | 72000000 | - 어업인 개인별 구입 장비 미선정으로 인한 지연
68 | 수산진흥과 | 수산식품수출단지조성 | 스마트 수산 종합타운 연구용역 | 시설비 | 50000000 | 50000000 | - 행정절차 이행중
69 | 수산진흥과 | 연안어업구조조정사업 | 연안어업 구조조정사업 | 시설부대비 | 49020000 | 49020000 | - 선정공고 및 선체확인, 감정평가 등을 위한 절대 공기부족
70 | 수산진흥과 | 수산물 저온저장시설 지원사업 | 수산물 소형저온저장시설 지원사업 | 민간자본사업보조 (이전재원) | 24000000 | 24000000 | `18년 사업비 4개소(보조금 24,000천원) 이월, `18년 2회추경에 예산확보, 사업자 모집공고 중 ※ `18년 총사업량 : 6개소(37,500천원)
71 | 수산진흥과 | 수산물유통관리 | 수산물 품질관리사 채용 활성화 지원사업 | 민간경상사업보조 | 18000000 | 18000000 | – `18년 사업자 추가 모집공고 중
72 | 수산진흥과 | 어업자원관리 공동체 지원(자율관리어업 공동체 도우미 지원)사업 | 자율관리어업공동체 도우미 지원 | 민간경상사업보조 | 18000000 | 5400000 | - 계약기간 미완료('18.6월 ~'19.3월)
73 | 농업산업과 | 전통시장 현대화 사업 | 전통시장 주차환경개선사업 (청호,자유,신중앙시장) | 시설비 | 1227000000 | 1219651000 | - 2018년 제2회 추경 예산확보, 현재 설계 용역중으로 사업시기 미도래 설계용역비 : 7,349천원 제외한 1,219,651천원 이월 |  | 추가
74 | 농업산업과 | 전통시장 현대화 사업 | 전통시장 시설현대화사업 (종합수산시장화장실신축공사) | 시설비 | 400000000 | 382128000 | - 2018년 제2회 추경 예산확보, 현재 실시설계 용역중(2018.10.23~11.20)으로 사업시기 미도래 설계용역비 : 17,872천원 제외한 382,128천원 이월 |  | 추가
75 | 농업산업과 | 달리제 수리시설 개·보수사업 | 달리제 수리시설 개·보수사업 | 시설비 | 1245500000 | 1195650000 | - 편입토지(20건)보상추진 및 계약심사, 실시계획인가 등 행정절차 이행에 따른 시일 소요 |  | 추가
76 | 농업산업과 | 달리제 수리시설 개·보수사업 | 달리제 수리시설 개·보수사업 | 시설부대비 | 4500000 | 4500000 | - 편입토지(20건)보상추진 및 계약심사, 실시계획인가 등 행정절차 이행에 따른 시일 소요 |  | 추가
77 | 농업산업과 | 농업생산기반조성 | 누수저수지개보수사업(남부저수지) | 시설비 | 42000000 | 42000000 | - 저수량증가에 따른 농업용수 이용기간으로 사업시기부적정 |  | 추가
78 | 환경보호과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 노후경유차 조기폐차 지원 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 482400000 | 100000000 | - 대상자 선정후 60일이내 노후경유차 폐차 말소 및 보조금 신청 - 미신청자 발생 시 대상자 변경 등 연내 보조금 집행 불가
79 | 환경보호과 | 어린이통학차량의 LPG차 전환지원사업 | 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 130000000 | 10000000 | - LPG새차출고(2개월내)에 맞춰 기존경유차량 폐차 말소후 보조금신청하므로 연내보조금 집행 부정확
80 | 환경보호과 | 전기자동차보급및 충전인프라구축사업 | 전기자동차 구입비 보조 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 1303200000 | 819600000 | - 10월중순 대상자 선정 완료, 선정 후 2개월이내 차량 출고등록하여 보조금 신청해야함 - 2개월 이내 차량 미출고시 선정취소 처리되므로 연내 보조금 집행 부정확
81 | 도시계획과 | 동명동송도마을 새뜰마을 사업 | 동명동송도마을 새뜰마을 사업 | 시설비 | 1139913000 | 1139913000 | - 교부결정지연
82 | 도시계획과 | 동명동송도마을 새뜰마을 사업 | 동명동송도마을 새뜰마을 사업 | 시설부대비 | 3087000 | 3087000 | - 교부결정지연
83 | 도시계획과 | 행남사~삼진물산간 도로개설 | 행남사~삼진물산간 도로개설 | 시설비 | 317696000 | 120382370 | - 사업 추진 중으로 삼진물산~119구급센터 간(L=120M)행정절차 이행 및 보상협의 추진 중
84 | 도시계획과 | 행남사~삼진물산간 도로개설 | 행남사~삼진물산간 도로개설 | 시설부대비 | 2304000 | 2304000 | - 사업 추진 중으로 삼진물산~119구급센터 간(L=120M)행정절차 이행 및 보상협의 추진 중
85 | 도시계획과 | 구)석현건널목교차로 구조개선사업 | 구)석현건널목교차로 구조개선사업 | 시설비 | 200000000 | 117710160 | - 공사추진 중 연내 완공 불가
86 | 도시계획과 | 광신아파트~구)석현건널목간 위험도로 구조개선 | 광신아파트~구)석현건널목간 위험도로 구조개선 | 시설비 | 498200000 | 498200000 | - 2018.10월 특별교부세로 교부결정, 행정절차 추진중
87 | 도시계획과 | 광신아파트~구)석현건널목간 위험도로 구조개선 | 광신아파트~구)석현건널목간 위험도로 구조개선 | 시설부대비 | 1800000 | 1800000 | - 2018.10월 특별교부세로 교부결정, 행정절차 추진중
88 | 도시계획과 | 대박마을주변 도로개설 | 대박마을주변 도로개설 | 시설비 | 645905000 | 247624630 | - 공사추진 중(공기부족)
89 | 도시계획과 | 대박마을주변 도로개설 | 대박마을주변 도로개설 | 시설부대비 | 4095000 | 2752600 | - 공사추진 중(공기부족)
90 | 도시계획과 | 철도폐선부지공원 유지관리 | 청호웰빙공원 시설 정비(주민참여예산) | 시설비 | 100000000 | 91830000 | - 집행시기 미도래(사업시행지연)
91 | 도시계획과 | 철도폐선부지공원 유지관리 | 철도폐선부지 국유재산 사용료 | 시설비 | 113000000 | 113000000 | - 집행시기 미도래(2019년도 국유재산 사용료 지급)
92 | 도시계획과 | 도시관리계획 수립용역 | 목포도시관리계획 재정비 용역 | 시설비 | 1000000000 | 321709000 | - 집행시기 미도래(용역 추진 중)
93 | 도시계획과 | 도시계획시설 사업을 위한 토지보상비 | 도시계획시설 사업을 위한 토지보상비 | 시설비 | 500000000 | 500000000 | - 집행시기 미도래(보상 협의 중)
94 | 건설과 | 도로관련시설보강 | 백년로 노후아스콘 포장(재정지원) | 시설비 | 200000000 | 200000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
95 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 대반동길 28-6 마을안길 정비 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
96 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 열린길 11 마을안길 정비 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
97 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 호남동 576 마을안길 정비 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
98 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 상동 뒷도룡마을 진입로 도로 포장 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
99 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 상동 주공2단지 도로 포장 | 시설비 | 50000000 | 50000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
100 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 옥암동 금호아파트앞 인도 보수 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
101 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 상동 광신프로그레스 옆 인도 설치 | 시설비 | 30000000 | 30000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
102 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 부영1차아파트 주변 보행자 편의시설 개선 | 시설비 | 37000000 | 37000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
103 | 건 설 과 | 도로관련시설보강 | 목포시 하당 동아아파트 주변 도로포장 및 환경정비 | 시설비 | 35000000 | 35000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
104 | 건설과 | 도로관련시설보강 | 상동 항도초등학교 옆 1차로 도로 인도설치(주민참여예산) | 시설비 | 100000000 | 100000000 | - 연내 완공불가
105 | 건설과 | 보행권확보사업 | 갓바위 해상보행교 정비사업(성립전) | 시설비 | 200000000 | 181957000 | - 연내 완공불가
106 | 건설과 | 기타시설물 구축 | 청호고가교 시설물 보수보강 | 시설비 | 500000000 | 500000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
107 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 소규모 도시계획 도로개설 | 시설비 | 240000000 | 111071000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
108 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 마리아고교~구)동목포역간 도로개설 | 시설비 | 100000000 | 30000000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
109 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 용당동 단골마트~목포고 옆 도로개설 | 시설비 | 200000000 | 200000000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
110 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 동초등학교 옆 도로개설 | 시설비 | 220000000 | 220000000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
111 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 유달가구백화점 옆 도로개설 | 시설비 | 100000000 | 100000000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
112 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 청해사~과학대후문간 도로개설 | 시설비 | 100000000 | 100000000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
113 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 행남사입구~동문교회간 도로개설 | 시설비 | 416976000 | 416976000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
114 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 행남사입구~동문교회간 도로개설 | 시설부대비 | 3024000 | 3024000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
115 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 광주교대부속초등학교 옆 도로개설 | 시설비 | 100000000 | 30000000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
116 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 가톨릭 성지화 주변 도로개설 | 시설비 | 1494600000 | 1494600000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
117 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 가톨릭 성지화 주변 도로개설 | 시설부대비 | 5400000 | 5400000 | - 정리추경 반영사업(공기부족)
118 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 삼학동 매실박사 주변 도로개설 | 시설비 | 230000000 | 230000000 | - 편입 토지 및 지장물 보상 등 사업 추진중
119 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 신안실크밸리7차 옆 도로개설 | 시설비 | 170000000 | 170000000 | - 편입 토지 수용재결 추진중
120 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 두배로할인마트~보훈지청간 도로개설 | 시설비 | 40000000 | 2522000 | - 연내 완공불가
121 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 항도초등학교 옆 차도확장공사 | 시설비 | 340000000 | 116170000 | - 1단계(L=78m) 사업 완료 후 2단계(L=507m) 사업 추진중
122 | 건설과 | 도시계획(소방)도로 개설 | 연산동 다부재길 도로개설 | 시설비 | 30000000 | 30000000 | - 도로개설 실시설계용역 발주 추진중
123 | 건설과 | 도로유지보수관리 | 도로표지판 정비 (해상케이블카 개통대비 표지판정비) | 시설비 | 65000000 | 65000000 | - 해상케이블카 개통과 연계하여 추진
124 | 건설과 | 도로유지보수관리 | 해상케이블카 개통관련 고하대로 중앙분리대 철거 및 좌회전 차로 확보 | 시설비 | 150000000 | 150000000 | - 해상케이블카 개통과 연계하여 추진
125 | 건설과 | 도로유지보수관리 | 생수교회 앞 도로확장 공사(주민참여) | 시설비 | 80000000 | 80000000 | - 생수교회 앞 보행자전용도로 지구단위계획 변경(도시계획과) 후 추진
126 | 건설과 | 도로유지보수관리 | 영산강 하굿둑 도로 방음벽 설치 실시설계 용역 | 시설비 | 22000000 | 22000000 | - 영산강 하굿둑 도로 옆 제일1차아파트 소음재측정 및 토지사용허가(한국농어촌공사) 행정절차이행 등
127 | 건설과 | 도로관련시설보강 | 구)용전마을회관 철거 및 폐기물 처리 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 집행시기 미도래(철거건물에 주민 거주 중 12월 중 이사예정) |  | 추가
128 | 교통행정과 | 버스재정지원금 | 2018년 저상버스 도입 보조사업 | 운수업계 보조금 | 183276000 | 91638000 | - 2019.2월 저상버스 출고 예정(출고지연)
129 | 교통행정과 | 첨단안전장치 장착 보조사업 | 첨단안전장치 장착 보조사업 | 민간자본 사업보조 (자체재원) | 157200000 | 64820000 | - 2018년 장착대상 393대중 231대 장착완료, 미장착분 162에 대해 명시이월
130 | 건강증진과 | 폐렴구균 예방접종 사업 | 65세이상 어르신 13가 폐렴구균 접종 지원 | 의료및구료비 | 58800000 | 58800000 | - 전라남도에서 제3자단가계약으로 백신구입 일괄 추진하였으나, 조달청 계약불가.
131 | 건강증진과 | 대상포진 예방접종 사업 | 65세이상 기초생활수급자 대상포진 접종 지원 | 의료및구료비 | 10000000 | 10000000 | - 전라남도에서 제3자단가계약으로 백신구입 일괄 추진하였으나, 조달청 계약불가.
132 | 교육체육과 | 하키팀운영 | 2018 지방체육진흥사업 지원 국외전지훈련비(기금지원) | 민간인 국외여비 | 40418000 | 40418000 | - 2018년 지방체육진흥사업 지원금으로 2019년 연초에 선수단 구성 후 2019년 1월~2월중 국외 전지훈련 실시
133 | 교육체육과 | 육상팀운영 | 2018 지방체육진흥사업 지원 국외전지훈련비(기금지원) | 민간인 국외여비 | 21970000 | 21970000 | - 2018년 지방체육진흥사업 지원금으로 2019년 연초에 선수단 구성 후 2019년 1월 중 국외 전지훈련 실시
134 | 교육체육과 | 육상팀운영 | 2018 지방체육진흥사업 지원 국외전지훈련비(기금지원) | 민간인 국외여비 | 5957000 | 3521000 | - 2018년 지방체육진흥사업 지원금으로 2019년 연초에 선수단 구성 후 2019년 2월 중 국내 전지훈련 실시
135 | 문화예술과 | 국가지정및등록 문화재보수정비(총액) | 목포 문태고등학교 본관 원형복원 종합 정비계획 및 안내판 설치 | 시설비 | 150000000 | 150000000 | - 사업시기 미도래
136 | 문화예술과 | 근대역사 이야기공원 조성 | 근대역사 이야기공원 조성(집터철거비) | 시설비 | 80000000 | 80000000 | - 사업시기 미도래
137 | 문화예술과 | 목포근대역사 건축문화자산 보존 활용사업 | 근대역사 건축 문화자산활용 사업 | 시설비 | 352000000 | 53009510 | - 연내 완공불가
138 | 문화예술과 | 작은도서관 운영 | 신규 작은도서관 조성 공사(이로동) | 시설비 | 30000000 | 30000000 | - 부지선정이 11월중 완료예정으로 연내 완공 불가
139 | 문화예술과 | 작은도서관 운영 | 신규 작은도서관 조성 공사(이로동) | 자산취득비 | 20000000 | 20000000 | - 부지선정이 11월중 완료예정으로 연내 완공 불가
140 | 문화예술과 | 작은도서관 운영 | 신규 작은도서관 조성 공사(이로동) | 도서구입비 | 7000000 | 7000000 | - 부지선정이 11월중 완료예정으로 연내 완공 불가
141 | 자연사박물관 | 문화기반시설전문인력배치지원사업 | 문화기반시설 전문인력 배치지원사업 | 기간제근로자 등보수 | 18546000 | 4599900 | - 일자리지원 사업기간 변경으로 2개월분('18.12.~'19.1.) 인건비 이월,(도 승인 완료)
142 | 도시재생과 | 도심관통도로 도로개설 | 도심관통도로개설(3차구간) | 시설비 | 1099840000 | 438422900 | - 3차구간으로 보상 및 도로개설공사 진행중으로서 완료시기 미도래
143 | 도시재생과 | 도심관통도로 도로개설 | 도심관통도로개설(3차구간) | 시설부대비 | 2160000 | 2160000 | - 3차구간으로 보상 및 도로개설공사 진행중으로서 완료시기 미도래
144 | 도시재생과 | 대성동 연산배수지 일원 | 대성동 연산배수지 일원 도로개설 | 시설비 | 100000000 | 95656000 | - 보상협의가 진행중이고 보상 완료 후 지장물 철거 및 도로개설공사 완료 시기 미도래
145 | 도시재생과 | 도시생활환경개선(만호지구 주거지 재생) | 만호지구 주거지 재생사업 | 시설비 | 247891000 | 142979040 | - 만호지구 내 경관조성, 시설물 유지관리 등 사업완료 시기 미도래
146 | 도시재생과 | 도시생활환경개선(만호지구 주거지 재생) | 만호지구 주거지 재생사업 | 시설부대비 | 18360000 | 1109000 | - 만호지구 내 경관조성, 시설물 유지관리 등 사업완료 시기 미도래
147 | 도시재생과 | 목포역세권 도시재생뉴딜사업 | 목포역세권 도시재생 뉴딜사업 추진 전략 수립용역 | 시설비 | 150000000 | 150000000 | - 행정절차 장시간 소요로 인한 사업시기 미도래
148 | 공원녹지과 | 고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리 | 목화단지 조성 및 체험 | 시설비 | 816250000 | 560000000 | - 사업추진중, 연내 완공불가 |  | 추가
149 | 공원녹지과 | 고하도 육지면 목화체험전시관 조성사업 | 목화체험전시관 신축 | 시설비 | 1200000000 | 1200000000 | - 문체부 사업계획 변경 협의 중 |  | 추가
150 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 용당어린이공원 정비사업 | 시설비 | 100000000 | 100000000 | - 도시계획 변경 절차이행 및 지역 의견수렴 기간 소요 |  | 추가
151 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 둥근어린이공원 리모델링 | 시설비 | 50000000 | 50000000 | - 시기미도래, 지역주민 협의 및 설계서 작성중 |  | 추가
152 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 옥암동 둥근공원 축구장 인조잔디 교체 | 시설비 | 100000000 | 100000000 | - 둥근공원내 축구장 정비사업 연내 착공 불가 |  | 추가
153 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 상동 근린광장 야외무대 및 화장실 설치 | 시설비 | 200000000 | 200000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
154 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 어린이 체육시설물 설치 | 시설비 | 640000000 | 640000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
155 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 동명동 4차 놀이터 환경정비 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
156 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 동아어린이공원 기능개선 | 시설비 | 62000000 | 62000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
157 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 부흥산 근린공원 주민편의시설 조성 | 시설비 | 30000000 | 30000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
158 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 평화의 광장 부근 체육시설 보강 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
159 | 공원녹지과 | 공원시설물 재정비 | 초당산공원 어린이놀이터 시설보강 및 환경개선 | 시설비 | 30000000 | 30000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
160 | 공원녹지과 | 녹지조성및관리 | 용당1동행정복지센터 주차장 부근 정자설치 | 시설비 | 20000000 | 20000000 | - 선행사업인 주차장 미조성으로 인한 사업 시기 미도래 |  | 추가
161 | 공원녹지과 | 녹지조성및관리 | 하당동 쉼터설치및연동쉼터개보수 | 시설비 | 26000000 | 26000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
162 | 공원녹지과 | 녹지조성및관리 | 목포시 부흥동 도시숲 조성 | 시설비 | 40000000 | 40000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
163 | 공원녹지과 | 녹지조성및관리 | 목포 연산백년로1번길 가로수조성 | 시설비 | 50000000 | 50000000 | - 정리추경 반영사업(공기부족) |  | 추가
164 | 공원녹지과 | 산림서비스등산로정비사업 | 유달산 목재문화체험장 조성사업(실시설계용역) | 시설비 | 148920000 | 148920000 | - 행정절차 이행후 설계용역 추진 중으로 집행 시기 미도래 |  | 추가
165 | 공원녹지과 | 산림서비스등산로정비사업 | 유달산 목재문화체험장 조성사업 부대비 | 시설부대비 | 1080000 | 1080000 | - 행정절차 이행후 설계용역 추진 중으로 집행 시기 미도래 |  | 추가
166 | 공원녹지과 | 유달산공원 유지관리 | 유달산 남도명품 관광지 조성사업 | 시설비 | 2690280000 | 800000000 | - 절대공기 부족에 따른 연내 완공 불가 |  | 추가
167 | 공원녹지과 | 유달산공원 유지관리 | 유달산 남도명품 관광지 조성사업 | 시설부대비 | 9720000 | 9000000 | - 절대공기 부족에 따른 연내 완공 불가 |  | 추가
▣ 특별회계
(단위:원)
순번 | 부 서 | 세부사업 | 사 업 명 | 통 계 목 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 | 비고
|  | 합 계 | 13개 사업 |  | 12741000000 | 5230922680
1 | 교통행정과 | 승강장 관리 | 해상케이블카 관련 노면 및 레드존 표시 | 시설비 | 12000000 | 12000000 | - 북항 station 입구 도로확장예정에 따른 시내버스 승강장 이설 위치 미선정
2 | 교통행정과 | 승강장 관리 | 해상케이블카 방풍식 승강장 설치 | 시설비 | 40000000 | 40000000 | - 북항 station 입구 도로확장예정에 따른 시내버스 승강장 이설 위치 미선정
3 | 교통행정과 | 승강장 관리 | 해상케이블카 Bus Bay 설치 | 시설비 | 14000000 | 14000000 | - 북항 station 입구 도로확장예정에 따른 시내버스 승강장 이설 위치 미선정
4 | 교통행정과 | 주정차단속 | 불법주정차 고정형 단속 CCTV 설치 | 시설비 | 225000000 | 45000000 | - 도로 선형변경이 예정된 지역(해상케이블카 승강장 입구)으로 도로 선형변경 완료후 설치
5 | 교통행정과 | 주차장조성 | 북항 차관주택 공영주차장 조성 | 시설비 | 300000000 | 300000000 | - 도시관리계획(주차장) 결정(변경) 용역 진행 중 관계기관 및 실과 협의 지연으로 인한 용역이 일시정지되어 사업추진 지연
6 | 교통행정과 | 주차장조성 | 용당동 공영주차장 조성 | 시설비 | 400000000 | 400000000 | - 보상 미협의(토지 1필지, 지장물)에 따른 사업추진 지연
7 | 교통행정과 | 주차장조성 | 해산물상가 공영주차장 조성 | 시설비 | 400000000 | 400000000 | - 도시관리계획(주차장) 결정(변경) 용역 진행 중 관계기관 및 실과 협의 지연으로 인한 용역이 일시정지되어 사업추진 지연
8 | 교통행정과 | 화물자동차 공영차고지 건립 | 화물자동차 공영차고지 건립 | 시설비 | 7150000000 | 33000000 | - 계속사업 추진
9 | 교통행정과 | 지능형 교통체계 (ITS) 구축 | 지능형교통체계(ITS) 구축사업 | 시설비 | 1995680000 | 1813078680 | - 행정절차(일상감사, 계약심사) 이행에따른 사업발주 지연
10 | 교통행정과 | 지능형 교통체계 (ITS) 구축 | 지능형교통체계(ITS) 구축사업 | 시설부대비 | 4320000 | 3504000 | - 행정절차(일상감사, 계약심사) 이행에따른 사업발주 지연
11 | 교통행정과 | 대성동 주민센터 주변 공영주차장조성공사 | 대성동 주민센터 주변 공영주차장 조성 | 시설비 | 1600000000 | 1570340000 | - 2018년 2회추경 예산반영으로 인한 사업추진 지연
12 | 교통행정과 | 대성동 주민센터 주변 공영주차장조성공사 | 대성동 공영주차장 주변 기반시설조성(주차장) | 시설비 | 500000000 | 500000000 | - 발주시기 미도래 * 제3회 추경예산 반영분
13 | 교통행정과 | 주차장 관리 | 북항로 마을주차장 설치요청(추가사항) | 시설비 | 100000000 | 100000000 | - 사업부지 보상협의 지연 |  | 추가